## Project Charter
Project Charter
1. Tên dự án: | Hệ thống Thương mại điện tử
2. Mục tiêu: | Xây dựng nền tảng thương mại điện tử hiện đại để kết nối người bán và người mua toàn quốc, tăng trưởng doanh thu online, mở rộng thị phần.
3. Phạm vi:
In Scope | 1. Website web-based (PC, mobile web) 2. Module: Sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, vận chuyển, quản lý đơn hàng
Out of Scope | 1. Mobile App riêng (native) 2. CRM nâng cao
4. Lịch trình: (Đính kèm biểu đồ Gantt)
5. Ngân sách: | 100 triệu VNĐ
6. Phân công nhiệm vụ: (Sử dụng bảng RACI nếu cần)
| Vai trò (Role) | Họ và tên
Project Manager
BA
Dev Lead
Dev
Tester
7. Quản lý rủi ro:
| Rủi ro | Giải pháp
8. Kế hoạch triển khai:
Ngày bắt đầu | 2025-08-11
Ngày kết thúc | 2025-11-23
| MỐC CHÍNH (KEY MILESTONE) |  | Bắt đầu | Kết thúc
9. Đánh giá hiệu quả:
1. Dự án được hoàn thành đúng hạn (trước ngày .../2025) và trong phạm vi ngân sách (≤ 100 triệu VNĐ). 2. Website có thể xử lý tối thiểu 1.000 lượt truy cập/ngày tại thời điểm bàn giao. 3. Thời gian phản hồi trung bình của trang < 2 giây. 4. 90% các tính năng yêu cầu ban đầu được triển khai đầy đủ và đúng như mô tả. 5. Được người dùng nội bộ/khách hàng đánh giá ≥ 4/5 điểm hài lòng trong khảo sát sau triển khai. 6. Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng (blocker/critical) < 1% trong tháng đầu sử dụng.
10. Major Deliverables (Các sản phẩm chính)
1. Tài liệu phân tích nghiệp vụ (BRD) 2. UI/UX Prototype 3. MVP (phiên bản chạy thử) 4. Manual và Training

## Kế hoạch thực hiện
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Legend:
Tên đề tài: | [11 empty] | Kế hoạch | [6 empty] | Hoàn thành đúng kế hoạch | [13 empty] | Hoàn thành trễ
Giảng viên hướng dẫn: | [11 empty] | Thực tế | [6 empty] | Hoàn thành sớm | [13 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
| Ngày bắt đầu dự án | 2026-01-10 |  |  |  |  | Tuần hiển thị | 1 |  | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10 | [6 empty] | Tuần 11 | [6 empty] | Tuần 12 | [6 empty] | Tuần 13 | [6 empty] | Tuần 14 | [6 empty] | Tuần 15
[10 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13
# | Nhiệm vụ | Số ngày | Kế hoạch |  | Người thực hiện | Thực tế |  | % Hoàn thành | Số ngày thực hiện | time axis 2026-01-05 to 2026-04-19
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  | Bắt đầu | Kết thúc | time axis 2026-01-05 to 2026-04-19
1 | [Task Category] |  |  | - |  |  |  |  | -
1.1 | [Task] | 2 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Nguyen Van A | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 100% | 2
1.2 | [Task] | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Nguyen Van B | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 50% | 1
1.3 | [Task] | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | AAA | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0% | 2
1.4 | [Task] | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | AAA | 2025-08-07 |  | 0% | -
1.5 | [Task] | 1 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | AAA | 2025-08-10 |  | 0% | -
1.6 | [Task] | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | AAA | 2025-08-11 |  | 0% | -
1.7 | [Task] | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | AAA | 2025-08-12 |  | 0% | -
2 | [Task Category] |  |  | - |  |  |  |  | -
2.1 | [Task] | [7 empty] | -
2.2 | [Task] | [7 empty] | -
2.3 | [Task] | [7 empty] | -
2.4 | [Task] | [7 empty] | -
2.5 | [Task] | [7 empty] | -
2.6 | [Task] | [7 empty] | -
2.7 | [Task] | [7 empty] | -
3 | [Task Category] |  |  | - |  |  |  |  | -
3.1 | [Task] | [7 empty] | -
3.2 | [Task] | [7 empty] | -
3.3 | [Task] | [7 empty] | -
3.4 | [Task] | [7 empty] | -
3.5 | [Task] | [7 empty] | -
3.6 | [Task] | [7 empty] | -
3.7 | [Task] | [7 empty] | -

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án:
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu: |  | 2026-01-10
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo | Tóm tắt công việc đã thực hiện
1 | 2026-01-10 | 2026-01-16
2 | 2026-01-17 | 2026-01-23
3 | 2026-01-24 | 2026-01-30
4 | 2026-01-31 | 2026-02-06
5 | 2026-02-07 | 2026-02-13
6 | 2026-02-14 | 2026-02-20
7 | 2026-02-21 | 2026-02-27
8 | 2026-02-28 | 2026-03-06
9 | 2026-03-07 | 2026-03-13
10 | 2026-03-14 | 2026-03-20
11 | 2026-03-21 | 2026-03-27
12 | 2026-03-28 | 2026-04-03
13 | 2026-04-04 | 2026-04-10
14 | 2026-04-11 | 2026-04-17
15 | 2026-04-18 | 2026-04-24
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6

## DS Sinh Viên
STT | Họ và tên
1 | Nguyen Van A
2 | Nguyen Van B